## 分行预审-项目实施总体计划
阶段编号 | 项目阶段 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 参与人 | 完成状态 | 输入物 | 输出物 | 实际开始日期 | 实际结束日期
A001 | 需求分析及设计 | 2019-03-19 | 2019-03-30 | 郑国锋/高辉/王德彬 | 曾春宏/易万松/胡宝川/李志国 |  | 客户需求及技术方案 | 设计文档定稿 功能任务分解表
A002 | 开发测试 | 2019-04-01 | 2019-05-11 | 高辉/王德彬 | 全员 |  | 原型工程(清洗) 环境准备及搭建 代码规范 数据库规范 开发设计文档 | 代码提交 数据库结构设计 单元测试报告
A003 | 集成测试 | 2019-05-13 | 2019-05-26 | 高辉/王德彬 | 全员 |  | 集成测试方案 测试案例 | 系统测试报告
A004 | 性能测试 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 李鹏飞 | 易万松/高辉/王德彬 |  | 性能测试方案 | 性能测试报告
A005 | 用户测试 | 2019-05-01 | 2019-06-21 | 高辉/王德彬 | 业务人员 |  | 用户测试方案 用户测试案例 | 用户测试报告
A006 | 投产支持 | 2019-06-22 | 2019-06-28 | 郑国锋/高辉/王德彬 | 全员 |  | 上线版本准备 上线验证步骤准备 相关系统配合准备 | 投产验证报告

## 分行预审-项目实施详细计划
阶段编号 | 任务分解 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 参与人 | 输出物 | 完成状态 | 前置条件 | 后置条件 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 延迟原因
A001-001 | 理解/消化/分解需求 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 郑国锋/高辉/王德彬 | 李志国/纪蓬春/易万松 | 问题梳理清单
A001-002 | 讨论需求-梳理流程 [三方梯队/审批/预审关系] | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 郑国锋/高辉/王德彬 | 曾春宏/胡宝川/易万松 | 需求规格说明书
A001-003 | SIT&UAT环境申请 | 2019-03-25 | 2019-03-30 | 曾春宏 | 高辉/郑国锋 | 服务器环境清单
A001-004 | 数据库结构设计 | 2019-03-25 | 2019-04-02 | 李鹏飞(大) | 郑国锋/高辉/王德彬 | 数据库结构设计开发版本
A001-005 | 清洗原型工程 | 2019-03-25 | 2019-03-30 | 李鹏飞(小) | 高辉/王德彬 | 分行预审开发工程
A001-006 | 整体工作任务分解 | 2019-03-25 | 2019-03-30 | 高辉/王德彬 | 郑国锋/李志国 | 工作分解任务表
A002-001 | 验证开发测试环境 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 李鹏飞(小) | 高辉/王德彬 | 验证开测试环境ok
A002-002 | 开发环境安装及部署 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 李鹏飞(小) | 高辉/王德彬 | 安装和部署手册
A002-003 | 决策系统接口提供 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 曾春宏 | 欧鲁臻/高辉/王德彬/易万松 | 决策接口文档
A002-004 | 申请反欺诈接口提供 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 曾春宏 | 欧鲁臻/高辉/王德彬/易万松 | 反欺诈接口文档
A002-005 | 预审模块功能开发测试 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 王德彬 | 全员 | 开发版本及单元测试报告
A002-006 | 工作流引擎开发测试 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 袁泉 | 郑国锋/高辉/王德彬/易万松 | 开发版本及单元测试报告
A002-007 | 规则引擎开发测试 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 魏锦峰 | 郑国锋/高辉/王德彬/易万松 | 开发版本及单元测试报告
A002-008 | 审批-配合模块开发测试 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 高辉 | 全员 | 开发版本及单元测试报告
A002-009 | 三方梯队数据源开发测试 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 李志国 | 三方模块成员 | 验证三方数据接入ok
A002-010 | 验证用户测试环境 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 李鹏飞(小) | 郑国锋 | 用户测试环境验证ok
A002-011 | UAT初版打版部署 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 李鹏飞(小) | 郑国锋 | UAT初版基线
A002-012 | 性能测试环境申请 | 2019-05-01 | 2019-05-07 | 曾春宏 | 郑国锋 | 服务器环境清单
A003-001 | 编写预审系统测试方案 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 高辉/王德彬 | 郑国锋 | 预审测试技术方案
A003-002 | 编写预审系统测试案例 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 高辉/王德彬 | 郑国锋 | 预审测试案例
A003-003 | 申请件批次数据准备 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 曾春宏 | 宿青峰 | 申请件批次文件
A003-004 | 进件模块放数测试 | 2019-05-13 | 2019-05-26 | 宿青峰 | 郑国锋 | 验证申请数据成功入库
A003-005 | 预审模块联动测试 | 2019-05-13 | 2019-05-26 | 王德彬 | 全员 | 集成测试报告
A003-006 | 工作流流转任务测试 | 2019-05-13 | 2019-05-26 | 袁泉 | 郑国锋 | 验证工作流正常流转任务
A003-007 | 配合决策系统联调测试 | 2019-05-13 | 2019-05-26 | 欧鲁臻 | 吴新超 | 集成测试报告
A003-008 | 配合申请反欺诈联调测试 | 2019-05-13 | 2019-05-26 | 欧鲁臻 | 吴新超 | 集成测试报告
A003-009 | 三方梯队数据源联调测试 | 2019-05-13 | 2019-05-26 | 李志国 | 三方模块成员 | 验证三方数据源查询正常
A004-001 | 编写性能测试方案 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 高辉/王德彬 | 李鹏飞 | 预审性能测试技术方案
A004-002 | 调试性能测试环境 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 高辉/王德彬 | 李鹏飞 | 验证测试环境ok
A004-003 | 预审模块性能压测 | 2019-05-16 | 2019-05-31 | 王德彬 | 李鹏飞 | 预审模块性能测试报告
A005-001 | 准备用户测试批次数据 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 曾春宏 | 宿青峰 | 申请件批次文件
A005-002 | 进件模块放数测试 | 2019-05-01 | 2019-06-21 | 宿青峰 | 郑国锋 | 验证申请数据成功入库
A005-003 | 配合用户测试 | 2019-05-01 | 2019-06-21 | 高辉/王德彬 | 全员 | 用户测试报告
A006-001 | 准备上线版本基线 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 李鹏飞(小) | 郑国锋 | 上线版本定版
A006-002 | 编写上线验证方案 | 2019-06-22 | 2019-06-27 | 高辉/王德彬 | 郑国锋 | 上线验证方案
A006-003 | 编写上线投产方案 | 2019-06-22 | 2019-06-27 | 高辉/王德彬 | 郑国锋 | 上线投产步骤
A006-004 | 投产验证测试 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 胡宝川 | 全员 | 用户验证报告

## 分行预审测试环境
配套环境 | 原IP | 转换后IP | 服务器名称 | 端口 | 实例 | 数据库 用户名 | 密码 | 服务器用户名 [查询/维护/管理] | 中间件版本 | 网络权限 | 备注
SIT | 192.168.2.21 | 106.129.2.21 |  | Tomcat:9091~9096 Redis:6379 Zookeeper:2181 doubbo:20881~20884 oracle:1521 ftp:21 ssh:22 activemq:61616[预审无] |  |  |  | hxbcc/hxbop/root |  |  | 应用服务器
| 192.168.2.22 | 106.129.2.22 | [5 empty] | hxbcc/hxbop/root |  |  | 应用服务器
| 192.168.2.23 | 106.129.2.23 | [5 empty] | hxbcc/hxbop/root |  |  | 应用服务器
| 192.167.2.57 | 106.128.7.25 |  |  | opasdb | camsonline | camsonline | hxbcc/hxbop/root |  |  | 数据库
[8 empty] | hxbcc/hxbop/root |  |  | 数据库
UAT | 192.168.1.21 | 106.129.1.61 |  | Tomcat:9091~9096 Redis:6379 Zookeeper:2181 doubbo:20881~20884 oracle:1521 ftp:21 ssh:22 activemq:61616[预审无] |  |  |  | hxbcc/hxbop/root |  |  | 应用服务器
| 192.168.1.22 | 106.129.1.62 | [5 empty] | hxbcc/hxbop/root |  |  | 应用服务器
| 192.168.1.23 | 106.129.1.63 | [5 empty] | hxbcc/hxbop/root |  |  | 应用服务器
| 192.167.1.44 | 106.128.6.44 |  |  | opasdb | camsonline | enilnosmac | hxbcc/hxbop/root |  |  | 数据库
| 192.167.1.45 | 106.128.6.45 | [5 empty] | hxbcc/hxbop/root |  |  | 数据库
生产环境 | 106.255.247.95 | 106.32.6.27 | CAMS_APP_1 | Tomcat:9091~9096 Redis:6379 Zookeeper:2181 doubbo:20881~20886 oracle:1521 ftp:21 ssh:22 activemq:61616[预审无] |  |  |  | hxbcc/hxbop/root |  |  | 应用服务器
| 106.255.247.96 | 106.32.6.28 | CAMS_APP_2 |  |  |  |  | hxbcc/hxbop/root |  |  | 应用服务器
| 106.255.247.93 | 106.32.6.29 | CAMS_APP_3 |  |  |  |  | hxbcc/hxbop/root |  |  | 应用服务器
| 106.255.247.94 | 106.32.6.30 | CAMS_APP_4 |  |  |  |  | hxbcc/hxbop/root |  |  | 应用服务器
| 106.255.247.106 | 106.32.6.77 | CAMS_DB_1 |  | camsdb | camsonline | camsonline123 | hxbcc/hxbop/root |  |  | 数据库
| 106.255.247.107 | 106.32.6.79 | CAMS_DB_2 |  |  |  |  | hxbcc/hxbop/root |  |  | 数据库
非功能环境 | [10 empty] | 应用服务器
应用服务器
应用服务器
数据库
数据库

## 项目投入人员角色
人员清单 | 客户级别 | 入项目日期 | 是否释放 | 释放日期 | 备注 | 角色
郑国锋 | 高级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 牵头人
李志国 | 高级 |  | 否 |  | 三方模块 | 技术支持
欧鲁臻 | 高级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 接口对接人
王德彬 | 高级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 副组长
高辉 | 中级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 组长
宿青峰 | 中级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 开发人员
李鹏飞(大) | 高级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | DBA
魏锦峰 | 中级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 开发人员
李鹏飞(小) | 中级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 开发&配置
丁国峰 | 中级 |  | 否 |  | 三方模块 | 开发人员
李亚楠 | 初级 |  | 否 |  | 三方模块 | 开发人员
张霆阳 | 中级 |  | 否 |  | 三方模块 | 开发人员
王鹏源 | 初级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 开发人员
兰宏宇 | 初级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 开发人员
袁泉 | 初级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 开发人员
纪蓬春 | 高级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 开发人员
安爽 | 初级 |  | 是 | 2019-03-18 | 助理 | 测试人员
陆鹏 | 中级 |  | 是 | 2019-03-18 | 运维 | 测试人员
吴新超 | 中级 | 2019-03-16 | 是 | 2019-03-18 | 分行预审 | 接口对接人
陈猛 | 初级 |  | 是 | 2019-03-21 | 三方模块 | 开发人员
刘伟 | 初级 |  | 否 |  | 三方模块 | 开发人员
吴书圣 | 初级 |  | 是 | 2019-04-03 | 三方模块 | 开发人员
杜永强 | 初级 |  | 是 | 2019-04-09 | 三方模块 | 开发人员
刘继伟 | 初级 |  | 否 |  | 三方模块 | 开发人员
李建龙 | 高级 | 2019-04-01 |  |  | 分行预审 | 技术支持
罗瑞程 | 中级 | 2019-04-01 |  |  | 分行预审 | 开发人员